|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: HD2026SMECMS01 智慧医养管理系统 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 Version: 2.0 项 目 承 担 部 门：14组 撰 写 人（签名）：张涛 完 成 日 期： 2026-7-16 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 评 审 日 期： |

文档信息

标题:智慧医养大数据公共服务平台

作者: 张涛

创建日期:2026-7-16

上次更新日期: 2026-7-17

版本: 1.0.2026717

部门名称: 西南交通大学 计算机与人工智能学院

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-16 | 1.0.2026716 | 根据完整用例阐述文档和需求规约，制定项目开发计划 | 张涛 |
| 2026-7-17 | 1.0.2026717 | 修订页脚页眉 | 张涛 |

目录

1.	前言	5

1.1	目的	5

1.2	术语与缩略语	5

2.	项目概述	5

2.1	项目背景和目标	5

2.2	项目范围	5

2.3	交付的产品	5

2.4	约束和假设	6

3.	角色和职责	6

3.1	利益相关人角色和职责	6

3.2	有关的利益相关人介入计划	6

4.	项目的已定义过程	7

4.1	项目的生命周期选择	7

4.2	项目阶段划分及主要工作产品	7

4.3	本项目采用的过程	7

4.4	裁剪结论	7

5.	工作任务分解	7

6.	项目估计	8

7.	项目所需技能和培训计划	8

7.1	项目所需技能	8

7.2	项目组成员掌握技能情况	8

7.3	项目培训计划	9

8.	项目相关计划	9

9.	开发计划	9

9.1	项目监控计划	9

9.1.1	活动安排	9

9.1.2	偏差控制（项目计划变更与重估计约定）	9

9.2	风险管理计划	9

9.3	度量与分析计划	9

9.4	质量保证计划	10

9.5	配置管理计划	10

9.6	系统测试计划	10

9.7	介入计划	10

9.8	数据管理计划	10

9.9	项目培训计划	10

9.10	需求管理计划	10

10.	工作环境	10

10.1	开发环境	10

10.1.1	硬件设备	10

10.1.2	支持工具和软件环境	10

10.2	测试环境	10

10.2.1	硬件设备	10

10.2.2	支持工具和软件环境	10

项目开发计划

前言

本项目开发计划旨在明确「智慧医养大数据公共服务平台（SMECMS）」的开发目标、范围、进度安排、资源需求和项目管理方案。文档依据《完整用例阐述文档》中的17个用例和《SMECMS软件需求规约》中的功能与非功能需求，结合14天实训时间约束，制定为期7天（2026-7-16 至 2026-7-22）的编码测试阶段开发计划。

目的

SMECMS = Smart Medical-Elderly Care Management System（智慧医养大数据公共服务平台）

术语与缩略语

WBS = Work Breakdown Structure（工作任务分解结构）

PM = Project Manager（项目经理），负责人：王凯

DOC = 社区医生角色，系统核心用户

COM = 社区管理员角色

ORG = 机构管理员角色

DEV = 设备管理员角色

项目概述

项目背景和目标

本项目范围覆盖17个用例，按优先级分三批交付：

P0（MVP必须，Day1-3）：UC-COM-01管理医生档案、UC-COM-02分配签约医生、UC-DOC-01 Dashboard、UC-DOC-02老人档案管理、UC-DOC-03导入健康数据、UC-DOC-05处理预警、UC-DOC-06随访计划、UC-DEV-01设备台账。

P1（尽量完成，Day4-5）：UC-DOC-04健康趋势图、UC-DOC-07评估报告、UC-DOC-08设备报修、UC-DEV-02设备监控、UC-DEV-03维修报废、UC-ORG-01/02报表统计、UC-COM-03社区报表。

项目范围

本项目可交付的产品包括：

- 后端SpringBoot工程源码（Maven项目，com.swjtu.smec包结构）

交付的产品

约束条件：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-7-16 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-7-16 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | IBM Rational Rose工件 | 2026-7-17 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2026-7-18 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-7-18 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2026-7-20 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2026-7-21 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2026-7-22 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2026-7-22 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-7-22 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2026-7-22 |

（1）开发周期固定为7天（2026-7-16 至 2026-7-22），不可延期

约束和假设

根据客户要求，本项目2026-7-22（实训第14天）完成。

假设项目组核心成员：王凯、潘星宇、张涛不被调离项目组。若核心成员调离项目组，项目将无法按期完成。

角色和职责

利益相关人角色和职责

|  | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 王凯 | 项目经理（PM） | 需求分析、项目管理、进度跟踪、文档编写、答辩汇报 |
|  | 潘星宇 | 后端工程师 | 数据库设计、SpringBoot后端开发、MyBatisPlus数据层、系统集成 |
|  | 张涛 | 前端工程师 | Vue3前端开发、ElementPlus组件、ECharts图表、API对接 |

项目沟通计划：

有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发团队 | PM（项目经理） | 王凯 |  |
| 开发团队 | 后端开发 | 潘星宇 |  |
| 开发团队 | 前端开发前端开发前端开发 | 张涛 |  |
| 客户/教师 | 项目导师 | 实训指导教师 |  |
| 质量保证 | QA负责人 | 王凯 |  |

项目的已定义过程

项目的生命周期选择

构建阶段（本开发计划覆盖的主要阶段）详细划分：

项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-7-16 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-7-16 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | IBM Rational Rose工件 | 2026-7-17 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2026-7-18 |
|  | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-7-18 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2026-7-20 |
| 系统测试 | 软件测试报告 | Word文档 | 2026-7-21 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2026-7-22 |
|  | 软件安装与使用手册 | Word文档 | 2026-7-22 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-7-22 |
| 整个开发过程 | 项目阶段评审报告 | Word文档 | 2026-7-22 |

本项目使用以下开发和管理工具：

本项目采用的过程

| 工程 Engineering | 度量与分析 MA | 过程管理 ProcessManage | 项目管理 ProjectManage | 支持 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求管理（REQM） | 度量与分析（MA） | 组织过程定义（OPD） | 项目策划（PP） | 过程和产品质量保证（PPQA） |
| 需求开发（RD） |  | 组织过程焦点（OPF） | 项目监督和控制（PMC） | 配置管理（CM） |
| 技术解决方案（TS） |  | 组织级培训（OT） | 风险管理（RSKM） | 决策分析和解决方案（DAR） |
| 产品集成（PI） |  |  | 集成项目管理（IPM） |  |
| 验证（VER） |  |  |  |  |
| 确认（VAL） |  |  |  |  |

考虑到实训14天的时间约束，本项目对RUP标准流程做以下裁剪：

裁剪结论

本项目采用生命周期阶段裁剪方式。

工作任务分解

见《XNFZ_项目进度计划》。

项目所需技能和培训计划

项目所需技能

| 项 目 组 组 成 人 员 | 在项目中角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 | 2025/8/3 | 具有5年以上的项目管理经验 |
|  | 系统分析员 | 1 | 2025/8/3 | 具有5年以上的基于J2EE框架的Web应用程序开发经验，有实际系统架构设计经验，具有3年以上的UML用例建模经验 |
|  | 系统工程师 | 1 | 2025/8/15 | 3年以上Java软件开发经验 |
|  | 测试工程师 |  | 2025/8/10 | 2年以上软件测试经验 |
|  | 用户界面设计员 | 1 | 2025/8/3 | 3年以上用户界面设计工作经验，能熟练使用PhotoShop, CorelDraw |

项目组成员掌握技能情况

|  | 姓 名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 王凯 | 项目经理 | 具备项目管理经验，熟悉RUP流程，掌握需求分析和文档编写 |
|  | 潘星宇 | 后端工程师 | 具备SpringBoot+MyBatisPlus开发经验，熟悉MySQL数据库设计 |
|  | 张涛 | 前端工程师 | 具备Vue3+ElementPlus开发经验，熟悉ECharts图表库 |

。

项目培训计划

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-16 | SpringBoot3+MyBatisPlus快速入门SpringBoot3+MyBatisPlus快速入门SpringBoot3+MyBatisPlus快速入门 | 案例演示 | 潘星宇 |
| 2026-7-17 | Vue3组件化开发与ElementPlus | 案例演示 | 张涛 |

开发计划

项目监控计划

活动安排

每周定期对项目的规模、进度、质量、风险进行跟踪、评审和审计的方式对项目开发过程进行跟踪和控制；

实行的机制：

- 每周开始前由项目经理给组员发放周工作计划清单；

- 每天由项目组成员填写工作日志，每周填写一次周工作量统计表；

- 每周由项目经理汇总项目总工作量、评估项目实际进展以及关键路径，并完成《项目进度跟踪表》；

- 每周由项目经理组织评估项目风险、关键依赖关系，并完成《项目风险跟踪表》；

- 每月由项目经理组织项目状态评估，并完成《项目状态评估报告》；若项目进度、规模、成本超过一定界限，经项目CCB讨论，由项目经理根据规范和指南要求做相应项目的重新评估和计划变更。

项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》。

偏差控制（项目计划变更与重估计约定）

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 阈值：20% 预警值：15% | 度量分析 |
| 进度 | 阈值：15% 预警值：10% | 度量分析 |

质量保证计划

见《XNFZ_过程与产品质量保证计划》。

配置管理计划

见《XNFZ_配置管理计划书》。

系统测试计划

见《XNFZ_测试计划》。

需求管理计划

见《XNFZ_需求管理计划》。

工作环境

开发环境

硬件设备

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。

支持工具和软件环境

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。

测试环境

硬件设备

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。